## VTTB
PHIẾU TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG
THÔNG TIN
Dự án/ Đơn hàng |  | Nâng cấp hệ thống sx sơn nước |  |  |  | P/S | P12016
[6 empty] | Giá trị HĐ | 337,445,865 VND
Hợp đồng |  | Số HĐ: BAVITECH-12023 | 01/9/2011 |  |  | Q12084-R02-NTB
Thời gian |  | Bắt đầu: 07/05/2012 Hoàn thành: 09/07/2012 (9 Tuần kể từ ngày ký HD)
Phụ trách |  | Bùi Thành Trung
Khách hàng |  | CÔNG TY 4 ORANGES Co.,Ltd
Địa chỉ:Lô C02-1,KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Điện thoại: 072-377 9601 Fax : 072-377 9611
MST: 1100589373
Người liên hệ |  | Mr.Huỳnh (Maintance Manager) | 01669900889 |  |  | huynh4oranges@yahoo.com
|  | Mr.Ngọc (Factory Vice Director) | 0903744734
TRIỂN KHAI
Thanh toán |  | Lần 1: (ngày) | Lần 2: (ngày) |  |  |  | Lần 3: (ngày)
Đặt hàng |  | Phiếu YCMH: | Ngày Y/C: |  |  |  | Ngày có :
Giao hàng |  | Ngày : | NV thực hiện:
Lắp đặt |  | Ngày : | NV thực hiện:
Nghiệm thu |  | Ngày : | NV thực hiện:
Lưu ý
Comm.(%)
Backup: //192.168.1.155/Data 2012/P-Data/P12016
DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ CẦN MUA CHO HỢP ĐỒNG
Stt | Tên hàng/Mã hàng | Chi tiết/Mô tả | ĐVT | SL | NCC | Đơn giá (USD) | Thành tiền (USD) | Note
1 | 6ES7317-2AK14-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARY | Cái | 1 | Siemens | 2152.59 | 2152.59
2 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES | Cái | 1 | Siemens | 176.418 | 176.418
3 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN | Cái | 1 | Siemens | 213.444 | 213.444
4 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (16A/MODULE) | Cái | 1 | Siemens | 295.482 | 295.482
5 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN | Cái | 2 |  | 24.4662 | 48.9324
6 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE, 15,8 X 64 X 35,6 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKET | Cái | 1 |  | 28.38 | 28.38
7 | 6XV1830-0ET10 | SIMATIC NET, PB FC STANDARD, BUS CABLE, 2-WIRE, SHIELDED, SPEC. DESIGN FOR RAPID INSTALL. 100 M | Cuộn | 1 |  | 132.066 | 132.066
8 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | SIMATIC DP, RS485 REPEATER | Cái | 1 |  | 226.875 | 226.875
TOTAL | [5 empty] | 3274.1874
Note on G6: Included 10% VAT
Note on D7: Ngày ký HĐ
Note on G7: Từ báo giá
Note on C19: Ngày dự kiến --> sau khi thực hiện cập nhật ngày thực tế
Note on C21: Ngày dự kiến --> sau khi thực hiện cập nhật ngày thực tế
Note on C22: Ngày dự kiến --> sau khi thực hiện cập nhật ngày thực tế
Note on C23: Ngày dự kiến --> sau khi thực hiện cập nhật ngày thực tế

## YCMH-1
PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG
Người yêu cầu: Thái Quang Minh |  |  |  |  | Ngày: | 07/05/2012
Bộ phận: PDA |  |  |  |  | Số phiếu: | P12016_YCMH_1
Mua hàng cho: P12016 - 4 Oranges
Thời gian cần hàng: 6-8 tuần
Yêu cầu mua hàng theo danh mục sau:
Stt | Tên hàng/Mã hàng | Chi tiết/Mô tả | ĐVT | SL | NCC | T.Gian cần hàng | Lưu ý
1 | 6ES7317-2AK14-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARY | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
2 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
3 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
4 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (16A/MODULE) | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
5 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN | Cái | 2 | Siemens | 6-8 Tuần
6 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE, 15,8 X 64 X 35,6 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITHOUT PG SOCKET | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
7 | 6XV1830-0ET10 | SIMATIC NET, PB FC STANDARD, BUS CABLE, 2-WIRE, SHIELDED, SPEC. DESIGN FOR RAPID INSTALL. 100 M | Cuộn | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
8 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | SIMATIC DP, RS485 REPEATER | Cái | 1 | Siemens | 6-8 Tuần
| Người đề xuất | Trưởng bộ phận |  |  | Kế toán mua hàng
Nguyễn Thạc Ban

## YCMH-2
PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG
Người yêu cầu: Thái Quang Minh |  |  |  |  | Ngày: | 07/05/2012
Bộ phận: PDA |  |  |  |  | Số phiếu: | P12016_YCMH_2
Mua hàng cho: P12016 - 4 Oranges
Thời gian cần hàng: 6-8 tuần
Yêu cầu mua hàng theo danh mục sau:
Stt | Tên hàng/Mã hàng | Chi tiết/Mô tả | ĐVT | SL | NCC | T.Gian cần hàng | Lưu ý
1 | Cáp 1mm 3 cores | Cáp 1mm 3 ruột | m | 1350 | Vietnam/Taiwan | 1 Tuần
| Người đề xuất | Trưởng bộ phận |  |  | Kế toán mua hàng
Nguyễn Thạc Ban

## Schedule
Expanding WaterBase Project - Project Master Schedule
Start day: |  |  | 07.05.2012 | Duration | 9 Weeks
Items | Task Descriptions |  |  |  |  | Dur | Weeks | [9 empty] | 2012-05-01 | [6 empty] | Weeks
[7 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
1 | Order | [15 empty] | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 18
|  | PLC Siemens (Ms.Tư) |  |  |  | 6-8 wks | ggggggggggggggggggggg | [9 empty] | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 19
|  | Accessories (Ms.Tư) |  |  |  | 6-8 wks | [7 empty] | gg |  |  | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 20
2 | Drawing (Mr.Ban) |  |  |  |  | 7 wks | gggggggggggggggggggg | [9 empty] | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 21
3 | Programming PLC & WinCC (Mr.Trung) |  |  |  |  | 7 wks | gggggggggggggggggggg | [9 empty] | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 22
4 | Sites Installation (Mr.Ngọc) |  |  |  |  | 2 wks | [7 empty] | ggggg |  |  | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09
5 | Commissioning & Handover (Mr. Ban, Trung, Ngoc) |  |  |  |  | 1 wk | [8 empty] | gg | ©
[12 empty] | Ho Chi Minh City, | 2012-05-24 |  |  |  | 2012-04-29 1900-01-05 1900-01-12 1900-01-19 1900-01-26: 2012-06-01; 18 19 20 21 22: Weeks
[10 empty] | Bavitech Corporation | [6 empty] | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
[17 empty] | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01
[17 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 23
[17 empty] | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 24
[17 empty] | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 25
[10 empty] | Nguyễn Thạc Ban | [6 empty] | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 26
[17 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07
[17 empty] | 2012-06-21 | [6 empty] | Weeks
[17 empty] | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa
[17 empty] | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30
[17 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 27
[17 empty] | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 28
[17 empty] | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 29
[17 empty] | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 30
[17 empty] | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04

## BBGH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------
BIÊN BẢN GIAO HÀNG
Số: P11030-BBGH/ 02
Căn cứ vào hợp đồng số: Số HĐ: 00098/11/VBL Đà Nẵng
Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2012, tại CÔNG TY TNHH VBL Đà Nẵng, chúng tôi tiến hành ký kết biên bản bàn giao thiết bị/ hàng hoá như sau:
BÊN A (bên bàn giao): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT
Địa chỉ: 42 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
Đại diện: NGUYỄN THẠC BAN |  |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
BÊN B (bên được bàn giao):
Địa chỉ:
Đại diện: |  |  |  | Chức vụ:
1. Bên A đã giao các thiết bị/hàng hóa cho Bên B như sau:
STT | Mã số | Mô tả | ĐVT | Xuất xứ | Số lượng | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
2. Địa điểm bàn giao: CÔNG TY TNHH VBL Đà Nẵng KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
3. Tình trạng, chất lượng, qui cách: hàng hoá mới 100%
4. Các thành viên cùng thống nhất với các nội dung trên.
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B
| NGUYỄN THẠC BAN |  |  | VÕ LÊ HỒNG SƠN TRÀ
 Xuất sắc  Tốt  Khá  Trung bình  Kém  Khác:
 Xuất sắc  Tốt  Khá  Trung bình  Kém  Khác:

## BBNT
Số BBNT : 08/012
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
|  Căn cứ vào hợp đồng |  | ký ngày
 Hôm nay, ngày / /2008 tại
Chúng tôi tiến hành ký kết biên bản nghiệm thu như sau :
Chủ đầu tư :
Địa chỉ :
Đại diện :
Chức vụ :
Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT
Địa chỉ : | 42 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
Đại diện :
Chức vụ :
Cùng tiến hành nghiệm thu bộ điều khiển EPC
Nội dung : khối lượng lắp đặt, thi công bao gồm
- Thiết kế, lập bản vẽ và lắp đặt đấu
- Cung cấp
- Chạy thử, hiệu chỉnh, bàn giao và cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue sử dụng theo máy
Với chi tiết vật tư và thiết bị chính đã lắp đặt như sau :
Stt | Mô tả | Hãng | ĐVT | Số Luợng
1
2
Địa điểm nghiệm thu :
Tình trạng, chất lượng, qui cách : Thiết bị mới 100%, hệ thống hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
Các thành viên cùng thống nhất với các nội dung trên.
Biên bản được lập thành 2 bản , mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG